## Obra
Campo | Valor
Código da obra | OBRA-001
Nome da obra | Edifício Modelo
Cliente/empreendimento | Cliente Exemplo
Data-base | 2026-07-21
Início planejado original | 2026-01-01
Fim planejado original | 2026-12-31
Área m2 | 500
Situação operacional | Ativo
Responsável pela obra | Eng. João Silva

## Orçamento
Índice | Tipo | Descrição | Unidade | Quantidade | Mão de obra unitária | Material unitário | Equipamento unitário | Outros unitário | Situação
1 | Etapa/Subetapa | Serviços preliminares | [6 empty] | Ativo
1.1 | Item | Implantação de canteiro | un | 1 | 20000 | 30000 | 5000 | 5000 | Ativo
1.2 | Item | Placa de obra | un | 1 | 1500 | 2500 | 500 | 500 | Ativo
2 | Etapa/Subetapa | Infraestrutura | [6 empty] | Ativo
2.1 | Item | Escavação | m3 | 150 | 25 | 0 | 45 | 5 | Ativo
2.2 | Item | Concreto armado | m3 | 80 | 55 | 180 | 30 | 10 | Ativo
3 | Etapa/Subetapa | Superestrutura | [6 empty] | Ativo
3.1 | Item | Forma e desforma | m2 | 500 | 35 | 0 | 15 | 5 | Ativo
3.2 | Item | Armação | kg | 8000 | 2.5 | 8 | 0.5 | 0.5 | Ativo
3.3 | Item | Concreto suspenso | m3 | 120 | 50 | 175 | 25 | 10 | Suspenso
4 | Etapa/Subetapa | Acabamento | [6 empty] | Ativo
4.1 | Item | Pintura interna | m2 | 2000 | 8 | 12 | 2 | 1 | Ativo
4.2 | Item | Pintura externa | m2 | 800 | 10 | 15 | 3 | 2 | Não executar

## Cronograma Original
Índice | Início previsto | Fim previsto | Peso planejado opcional
1.1 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 0.08
1.2 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 0.05
2.1 | 2026-02-01 | 2026-03-15 | 0.15
2.2 | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 0.2
3.1 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 0.18
3.2 | 2026-05-01 | 2026-07-15 | 0.15
3.3 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 0.05
4.1 | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 0.1
4.2 | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 0.04

## Replanejamento
Índice | Versão do replanejamento | Início replanejado | Fim replanejado | Data da revisão | Motivo
3.3 | R1 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 2026-07-15 | Ajuste de escopo pendente

## Medições
Índice | Data da medição | Percentual medido acumulado | Quantidade medida acumulada | Observação
1.1 | 2026-01-31 | 1 | 1 | Canteiro completo
1.2 | 2026-02-10 | 1 | 1 | Placa instalada
2.1 | 2026-03-10 | 0.8 | 120 | Escavação parcial
2.2 | 2026-04-25 | 0.6 | 48 | Concreto em execução
3.1 | 2026-06-15 | 0.3 | 150 | Formas parciais
3.2 | 2026-06-20 | 0.25 | 2000 | Armação iniciada
3.3 | 2026-07-10 | 0.2 | 24 | Concreto suspenso parcial

## Custos Realizados
Data do lançamento | Índice apropriado | Categoria | Descrição | Valor realizado | Tipo | Documento/origem | Fornecedor/Favorecido | Grupo de custo | Situação do pagamento | Data de competência | Data de vencimento | Data de pagamento | Número do documento
2026-01-20 | 1.1 | Material | NF canteiro | 32000 | Atual | NF-1001 | Pereira Gomes Materiais | Materiais | Pago |  |  |  | NF-1001
2026-02-05 | 1.2 | Material | Placa de obra | 4500 | Atual | NF-1002 | Placas Ltda | Materiais | Pago |  |  |  | NF-1002
2026-03-15 | 2.1 | Mão de obra | Mão de obra escavação | 14000 | Atual | FOL-2001 | Empreiteira Luiz | Mão de obra | Pago |  |  |  | FOL-2001
2026-04-20 | 2.2 | Material | Concreto usinado | 28000 | Atual | NF-3001 | Concretara | Materiais | Pago |  |  |  | NF-3001
2026-04-20 | 2.2 | Equipamento | Bomba de concreto | 8500 | Atual | CTR-3001 | Locadora Forte | Equipamentos | Pago |  |  |  | CTR-3001
2026-06-10 | 3.1 | Material | Madeira formas | 18000 | Atual | NF-4001 | Madeireira Silva | Materiais | Pago |  |  |  | NF-4001
2026-06-15 | 3.2 | Material | Aço CA-50 | 42000 | Atual | NF-4002 | Aços Villares | Materiais | Pago |  |  |  | NF-4002
2026-07-05 | 3.3 | Material | Concreto usinado | 15000 | Atual | NF-5001 | Concretara | Materiais | Aberto |  |  |  | NF-5001
2026-06-25 |  | Outros | Despesa administrativa | 2500 | Atual | AJ-5001 | Diversos | Geral | Aberto |  |  |  | AJ-5001
2026-09-15 | 4.1 | Material | Tintas programadas | 6000 | Futuro | PC-6001 | Tintas Brasil | Materiais | Aberto |  |  |  | PC-6001